## Gantt
Gantt Chart — Projeto GRC & IRN: Entregáveis 1 e 2
Relatório feito em Word; código mantido num ficheiro separado. Planeamento por semanas até ao Entregável 2.
Entregável | Tarefa | Tipo | Responsável
E1 | Definir tema, sistema e problema | Relatório Word | Todos
E1 | Revisão bibliográfica inicial | Relatório Word | Maria
E1 | Identificar origem dos dados | Relatório Word + Código | Maria
E1 | Selecionar e filtrar dados | Código | Rafaela
E1 | Definir nós, ligações e atributos | Relatório Word | Todos
E1 | Construir rede inicial em código | Código | Rafaela
E1 | Validar rede e gerar visualização inicial | Código | Rafaela
E1 | Escrever Entregável 1 no Word | Relatório Word | Todos
E1 | Revisão final, referências e formatação E1 | Relatório Word | Todos
E2 | Definir questão de investigação final | Relatório Word | Todos
E2 | Detalhar metodologia reprodutível | Relatório Word | Rafaela, Maria
E2 | Escolher métricas e algoritmos | Relatório Word + Código | Rafaela
E2 | Implementar métricas no ficheiro de código | Código | Rafaela
E2 | Gerar tabelas, gráficos e resultados preliminares | Código | Rafaela, Maria
E2 | Justificar tecnicamente as escolhas | Relatório Word | Rafaela, Maria
E2 | Atualizar Gantt com divisão por membros | Relatório Word | Maria
E2 | Escrever e rever Entregável 2 no Word | Relatório Word | Rafaela, Maria
E2 | Organizar ficheiro de código para entrega | Código | Maria
E3 | Revisão e extensão do notebook (textos, métricas e gráficos) | Código | Rafaela
E3 | Investigação e redação — Redes Neuronais | Relatório Word | Maria
E3 | Redação da secção — Resultados, conclusões | Relatório Word | Rafaela
E3 | Revisão final, referências e formatação | Relatório Word | Maria
E3 | Preparar apresentação | Apresentação | Maria
À Parte: | Rui e Rafael acabaram por decidir abandonar o projeto

## Tarefas
Lista detalhada de tarefas
Entregável | Tarefa | Tipo de ficheiro | Responsável | Semana início | Semana fim | Estado | Descrição/resultado esperado
E1 | Definir tema, sistema e problema | Relatório Word | Todos | 1 | 1 | Concluído/planeado | Escolher sistema analisável como rede e objetivo inicial.
E1 | Revisão bibliográfica inicial | Relatório Word | Membro 1 | 1 | 2 | Em curso | Pesquisar conceitos, trabalhos relacionados e referências.
E1 | Identificar origem dos dados | Relatório Word + Código | Membro 2 | 2 | 2 | Planeado | Definir dataset, fonte, campos úteis e viabilidade.
E1 | Selecionar e filtrar dados | Código | Membro 2 | 2 | 3 | Planeado | Limpeza inicial, critérios de seleção e exclusão.
E1 | Definir nós, ligações e atributos | Relatório Word | Todos | 3 | 3 | Planeado | Explicar formalização da rede.
E1 | Construir rede inicial em código | Código | Membro 3 | 3 | 4 | Planeado | Script/notebook separado para criar nós, arestas e grafo.
E1 | Validar rede e gerar visualização inicial | Código | Membro 3 | 4 | 4 | Planeado | Verificar consistência, tamanho da rede e possíveis erros.
E1 | Escrever Entregável 1 no Word | Relatório Word | Todos | 4 | 5 | Planeado | Máximo 2 páginas: problema, bibliografia, dados e rede.
E1 | Revisão final, referências e formatação E1 | Relatório Word | Todos | 5 | 5 | Planeado | Times New Roman 12, espaçamento 1.2, figuras/tabelas se existirem.
E2 | Definir questão de investigação final | Relatório Word | Todos | 5 | 6 | Planeado | Questão clara, delimitada e respondível com os dados.
E2 | Detalhar metodologia reprodutível | Relatório Word | Membro 1 | 6 | 7 | Planeado | Passos, objetivos gerais/específicos e justificação.
E2 | Escolher métricas e algoritmos | Relatório Word + Código | Todos | 6 | 7 | Planeado | Métricas macro, meso e micro; centralidades, comunidades, densidade etc.
E2 | Implementar métricas no ficheiro de código | Código | Membro 3 | 7 | 8 | Planeado | Código separado do relatório, com outputs reutilizáveis.
E2 | Gerar tabelas, gráficos e resultados preliminares | Código | Membro 2 | 8 | 8 | Planeado | Guardar figuras/tabelas para incluir no Word.
E2 | Justificar tecnicamente as escolhas | Relatório Word | Membro 1 | 8 | 9 | Planeado | Explicar por que as métricas/algoritmos respondem à questão.
E2 | Atualizar Gantt com divisão por membros | Relatório Word | Todos | 8 | 9 | Planeado | Tabela/Gantt final a colar no Entregável 2.
E2 | Escrever e rever Entregável 2 no Word | Relatório Word | Todos | 9 | 9 | Planeado | Máximo 2 páginas: questão, metodologia, métricas, justificações e Gantt.
E2 | Organizar ficheiro de código para entrega | Código | Membro 3 | 9 | 9 | Planeado | Notebook/script limpo, nomes claros e outputs separados.

## Requisitos
Requisitos usados para construir o Gantt
Entregável 1 | Semana 5; máximo 2 páginas
Conteúdo E1 | Definição do problema; revisão bibliográfica inicial; identificação/tratamento dos dados; configuração do sistema em rede
Entregável 2 | Semana 9; máximo 2 páginas
Conteúdo E2 | Questão de investigação; metodologia detalhada; métricas e algoritmos; justificação técnica; Gantt Chart por membros
Relatório | Formato Word
Código | Incluído em anexo ou disponibilizado por repositório/ficheiro separado
Relatório final | Entregável 3, Semana 13
Apresentação | Data do 1.º exame; 5 minutos em grupo e defesa individual
Fonte | Projeto.pdf carregado pelo utilizador
Observação | Os nomes dos responsáveis são placeholders e podem ser substituídos pelos nomes reais do grupo.